BÀI KIỂM TRA

BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Đặt và hủy suất ăn trực tuyến Feature 2: Theo dõi lịch sử đặt suất ăn hàng tháng

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

User Story 1: Là nhân viên công ty, tôi muốn đặt suất ăn cho ngày hôm sau trên ứng dụng SmartCanteen để chủ động đăng ký bữa trưa mà không cần xuống sảnh ghi đồ User Story 2: Là nhân viên công ty, tôi muốn xem lịch sử đặt suất ăn và tổng số tiền ăn phải trả trong tháng để theo dõi chi phí ăn trưa của mình.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Task: Thiết kế và tạo các bảng cơ sở dữ liệu lưu thông tin nhân viên, suất ăn, đơn ăn và chi phí. Giải thích: Đây là công việc kĩ thuật để xây dựng hệ thống, không trực tiếp mô tả nhu cầu hoặc giá trị của người dùng muốn nhận được như một User Story

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Story A vi phạm tiêu chí INVEST là: Testable (có thể kiểm thử) Giải thích: “Chạy nhanh”, “dễ dùng” và “hài lòng” chưa có tiêu chí đo lường cụ thể nên khó xác định khi nào Story được hoàn thành. Viết lại: “Là nhân viên công ty, tôi muốn xem thực đơn và đặt suất ăn trong tối đa 3 thao tác để hoàn thành việc đặt cơm nhanh chóng”

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Story A vi phạm tiêu chí INVEST là: Small (Nhỏ gọn) Giải thích: Story gộp nhiều chức năng độc lập nên khó ước lượng, phát triển và kiểm thử trong một Sprint. Viết lại: “Là nhân viên công ty, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước giờ chốt để không bị tính tiền cho bữa ăn mình không sử dụng”.

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 - Thành công | Given: Nhân viên đã đặt suất ăn cho ngày hôm nay và hiện tại trước 9h30 When: Nhân viên chọn hủy suất ăn Then: Hệ thống hủy đơn ăn và không tính tiền suất ăn đó |
| AC-02 - Quá giờ hủy | Given: Nhân viên đặt suất ăn và hiện tại là 9h30 hoặc muộn hơn When: Nhân viên chọn hủy suất ăn Then: Hệ thống không cho hủy theo quy định giờ chốt và thông báo đã quá thời hạn hủy |
| AC-03 - Đơn không tồn tại | Given: Nhân viên không có đơn đặt suất ăn cho ngày được chọn When : Nhân viên yêu cầu hủy suất ăn của ngày đó Then : Hệ thống thông báo không tìm thấy đơn đặt ăn và không thay đổi dữ liệu hay chi phí |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Should |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

SC - 01 - Must: Đây là chức năng cốt lõi của SmartCanteen, thay thế việc ghi tên và sổ giấy và giúp nhân viên đặt ăn từ xa SC - 06 - Must: Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ giúp xác định đúng nhân viên, bảo vệ thông tin đặt ăn và chi phí, đồng thời là nền tẳng cho các chức năng cá nhân. SC-07 – Won’t have trong Sprint này: Chia sẻ fanpage không giải quyết trực tiếp các vấn đề cấp thiết về đặt suất, tổng hợp số lượng và tính tiền; có thể cân nhắc ở giai đoạn sau.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Velocity trung bình: (18+ 22 + 20) /3 = 20 SP. Sprint kéo dài 2 tuần và không đổi Chọn các hạn mục: SC-01. SC-02, SC-06

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm: